## Sheet1
V-ID	Dauer	Vorgänger	Nachfolger	Beshcreibung
A	1	-	B	Budget
B	1	A	E	Teile aussuchen
C	1	D	F,G	Aufbauen
D	1	E	C	Auspacken
E	2	B	D	Einkaufen
F	2	C	I	Aufräumen
G	4	C	H	Einrichten
H	3	G	I	Benchmark
I	1	F,H	-	Insta

						A
							B
									C
									A
								E
									F
									G
									H
									I